**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЛЮКС ЭНЕРДЖИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

**с максимальной мощностью свыше 670 кВт**

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее

присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса

напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 1 год с даты заключения договора;

- в иных случаях – 2 года с даты заключения договора.

По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
| **1** | Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная(в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) | Не ограничен | П. 8-10 Правил ТП 1. |
| При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10Правилтехнологического присоединения | **1.2**. Сетевая организация направляет заявителю уведомление содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и | 3 рабочих дня со дня получения заявки | П. 15 Правил ТП |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов |  |  |  |
| Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение20 рабочих дней со дня получения уведомления | **1.3.** Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | 3 рабочих дня со дня принятия решения обаннулировании заявки |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Присоединение объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединение объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающи х устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается | **2.1.** Копия заявки направляется сетевой организацией на рассмотрение системному оператору | В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | П. 21 Правил ТП |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  | на 5 МВт и выше |  |  |  |  |
| Получение системным оператором заявки и проекта технических условий от сетевой организации | **2.2.** Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение | В течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации |
| При необходимости согласования сетевойорганизации технических условий с системным оператором | **2.3.** Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором |  | П. 15, 21 Правил ТП |
| Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения/ наличие согласованных системным оператором технических условий | **2.4.** Направление заявителю сетевой организацией подписанного проекта договора об осуществлении технологического присоединения в 2 экземплярах и подписанныхтехнических условий, как неотъемлемого приложения к договоруОдновременноуведомляет заявителя о последствиях | 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо со дня получения недостающих сведений/ 3 рабочих дней со дня согласования технических условий с системным оператором | П. 15 Правил ТП |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | наступления бездоговорного потребления электрической энергии, а также о возможности временного технологического присоединения |  |  |  |
| Несогласие заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | **2.5**. Направление заявителем сетевой организации мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие сПравилами ТП | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий |
| Согласие заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | **2.6.** Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | договор |  |  |  |
| Ненаправление заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания | **2.7**. Поданная заявителем заявка аннулируется | Не ранее чем через 30рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий |
|  |  | Направление заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами технологического присоединения | **2.5.** Представление заявителю новой редакции проекта договора, приведенного в соответствие Правилам технологического присоединения, для подписания, а также подписанныхтехнических условий (как неотъемлемого приложения к договору) | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированног о требования о приведении проектадоговора всоответствие Правилам технологическо го присоединения |
|  |  | Заключенныйдоговор об осуществлении | **2.6**. Сетевая организациянаправляет в адрес субъекта розничного | не позднее 2рабочих дней с даты |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  | технологического присоединения к электрическим сетям | рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, , а также копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий |  | заключения договора |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | договор |  |  |  |
| **3** | Выполнениесторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенныйдоговор об осуществлении технологического присоединения | **3.1**. Оплата услуг подоговору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствиис условиями договора | П. 16, 17 Правил ТП |
| **3.2**. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | П. 16-18 Правил ТП |
| **3.3**. Разработказаявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной |
| **3.4**. Выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем2 |  |  |  |
| **3.5**. Проверкавыполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения |

2 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа

2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации"

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  | Выполнение заявителем технических условий | **3.5**.**1.** Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменная илиэлектронная |  | П. 85,93 Правил ТП |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | **3.5**.**2.** Направление сетевой организацией субъекту оперативно- диспетчерского управления копии уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий и копии приложенных к нему документов | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления | П. 94 Правил ТП |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий соответствует пунктам 85,86/93Правил технологического присоединения | **3.5.2.** Сетевая организация осуществляет мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: проверку соответствия технических решений,параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанныхв документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических |  | Вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организациине позднее 10 дней со дня получения от заявителя уведомления/25 дней в случае, если технические условия, | П. 82-90/91-102Правил ТП |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | условий;осмотр (обследование) электроустановок заявителей3 |  | подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления |  |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | **3.5.2.1.** Уведомление сетевой организацией субъекта оперативно- диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и(или) электроустановок заявителя | Письменная  | Не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения осмотра |
| **3.5.2.2.** Субъект оперативно- диспетчерского управления направляет сетевой организации решение об участии (отказе от участия) в осмотре | Не позднее, чем за 2 рабочихдня допроведения осмотра |
| Выполнение заявителем требований | **3.5.2.3.** Заявителю выдается подписанный сетевой организацией акт | В 3-дневнй срок после осмотра |

3 В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления выполнение мероприятий по проверке выполнения технических условий происходит с участием субъекта оперативно диспетчерского управления

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  | технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | о выполнении технических условий в 2 экземплярах4 |  |  |  |
| **3.5.2.4.** Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии5 | П. 82(1), 91(1) Правил ТП |
| Невыполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам | **3.5.3.** Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению заявителем6 | П. 89,97,98 Правил ТП |

4 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении технических условий , согласованный с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в 3 экземплярах

5 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

6 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявителю направляются замечания субъекта оперативно-диспетчерского управления

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  | проверки выполнения заявителем технических условий |  |  |  |  |
| Уведомление заявителем сетевой организации об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | **3.5.4.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителяуведомления об устранении замечаний |
|  | **3.5.5.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий7 | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | П. 88,99 Правил ТП |
|  | **3.7.** Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | В соответствии с условиями договора | П. 7 Правил ТП |

7 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявитель возвращает 2 экземпляра акта о выполнении технических условий, один из которых направляется сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
| **4** | Осуществление сетевой организацией фактического присоединенияобъектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Наличие подписанных сетевой организацией и заявителем акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета к эксплуатации | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  |
| **5** | Составление акта об осуществлении технологического | Выполнение п.7 Правил ТП | **5.1.** Оформление сетевой организации и направление (выдача) | Письменная илиэлектронная | Не позднее 3 рабочих дней после | П. 7,19 Правил ТП |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  | присоединения |  | заявителю акта об осуществлении технологического присоединения |  | осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергети ки (энергопринима ющихустройств)заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности |  |
| Подписанный сетевой организацией и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | **5.2.** Направление сетевой организацией подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологическо го присоединения | П. 19 (1) Правил ТП |
|  |  |  | **5.2.1** Направление Сетевой организацией информации о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты | в письменном или электронном виде | не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и | П. 19 (1) Правил ТП |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно предоставления исполнения правовой акт** |
|  |  |  | заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности). |  | мощности на объекты заявителя |  |

Контактная информация:

Контактный телефон : 8 (495) 128 27 77

Контактный телефон обслуживания потребителей: 8 (495) 137 77 98

Круглосуточная горячая линия по вопросам электроснабжения: 8 (495) 128 98 61

Электронный адрес сетевой организации для направления обращений потребителей по электронной форме : lux@lux-energy.ru

Личный кабинет Заявителя, адрес офиса на официальном сайте ООО «Люкс Энерджи»: www. lux-energy.ru